## Riscos de Capex
RISCOS DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO
| Definição do risco | Descrição | Alocação | Ações para mitigação
1.1 | Alterações no projeto em decorrência de exigências no curso das aprovações urbanísticas e ambientais requeridas | Alterações do projeto do Empreendimento com acréscimo no custo do Contrato | Público | Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato.
1.2 | Alterações no projeto do Empreendimento pela Concessionária | Alterações do projeto com acréscimo ou diminuição no Custo do Contrato | Parceiro Privado | Concessionária deverá desenvolver o projeto levando em consideração o melhor aproveitamento econômico do Mercado Municipal por sua conta em risco.
1.3 | Riscos de Engenharia (acidentes, vícios no projeto, atraso no cronograma de execução das obras, má execução da obra, inadequação dos equipamentos, etc.) | Indenizações, atraso no início da exploração econômica da obra e assunção de custos adicionais. | Parceiro Privado | Podem ser tomadas as seguintes medidas: i) exigência de plano mínimo de seguros e garantias; ii) exigência de qualificação técnica no Edital; iii) antecipação/postergação automática do prazo de expoloração econômica da obra em caso de redução/aumento do período de obras por fatores alheios ao controle da Concessionária; e, iv) penalidades contratuais e garantia de execução do contrato.
1.4 | Atraso na obtenção de licenças, alvarás e demais autorizações administrativas ("Licenças") para execução das obras | Atrasos na obtenção de Licenças do Empreendimento pode comprometer o cronograma de implantação e acarretar prejuízo para ambas as Partes. | Compartilhado | O contrato deverá alocar como responsabilidade do Poder Concedente a obtenção das Licenças e Autorizações de competência municipal necessárias para o início da implantação da fase 1 e da implantação da fase 2. A Concessionária, além de ser responsável pela obtenção das demais licenças, será responsável por fornecer todas as plantas, projetos e demais informações necessárias, conforme previstas na legislação, a fim de instruitr o requerimento para a obtenção das licenças. Cada parte deverá lidar com as consequências dos atrasos a que der causa.
1.5 | Necessidade de eventuais realocações referentes às áreas complementares. Impossibilidade de início da implantação da fase 2. | Impossibilidade da Concessionária adentrar de imediato nas áreas complementares, limitando a exploração econômica da obra. | Público | O Contrato estabelecerá data específica para a disponibilização pelo Poder Concedente das áreas complementares, livres e desimpedidas. Os prejuízos decorrentes de eventual atraso ou descumprimento dessa obrigação serão remediados pelo reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.
RISCOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
| Definição do risco | Descrição | Alocação | Ações para mitigação
2.1 | Erro na estimativa de custo. | Erro pela Concessionária no cálculo de custos e insumos. | Parceiro Privado | Edital deve prever a obrigatoriedade de visita técnica e declaração de conhecimento das condições atuais do terreno e do prédio existente. Contrato deve atribuir à Concessionária o risco de variação no custo das obras (exceção à riscos assumidos expressamente pelo ente Público).
2.2 | Implantação e modernização do Empreendimento | Atraso e aumento de custos de construção. Investimentos para manutenção da atualidade da obra e de sua exploração econômica. | Parceiro Privado | Contrato deve atribuir ao Parceiro Privado os custos de Implantação e de manutenção da atualidade do Empreendimento (obra e sua respectiva exploração econômica).
2.3 | Erro na estimativa de tempo de implantação/ modernização | Erro na estimativa de prazo para obras de modernização do Mercado. | Parceiro Privado | Edital deve estabelecer critérios para selecionar parceiro privado com reconhecida competência em relação aos serviços e obras necessários para conclusão da implantação no prazo.
2.4 | Roubos ou furtos nos locais de obras | Prejuízos por roubos ou furtos durante as obras e prestação de serviços pela Concessionária. | Parceiro Privado | Plano de Seguros
2.5 | Segurança dos operários e engenheiros | Acidentes com equipes de obra, e prejuízos pode falta de segurança na obra. | Parceiro Privado | Atender as normas de segurança e ter plano de Seguros.
2.6 | Uso errôneo de materiais | Uso de materiais inadequados ou de baixa qualidade e mau uso de materiais. Aumento no custo de manutenção. | Parceiro Privado | O concessionário deverá exigir de seus fornecedores garantia dos bens e equipamentos adquiridos para a obra do Empreendimento.
2.7 | Responsabilidade Civil perante terceiros | Custos por prejuízos causados a terceiros | Parceiro Privado | Plano de Seguros
2.8 | Falhas na execução | Defeitos na execução das obras | Parceiro Privado | Necessário que o Edital preveja qualificação técnica mínima dos proponentes e que o contrato disponha de mecanismos eficientes para a fiscalização da execução, a fim de confirmar a adequação ao termo de referência e especificações previstas. Exigência de apresentação de performance bond pelos licitantes.

## Riscos de Opex
RISCOS DE OPERAÇÃO E DE SEGURANÇA
| Definição do risco | Descrição | Alocação | Ações para mitigação
3.1 | Queda na qualidade do serviço (Operação e Manutenção) | Gestão inadequada gerando queda na qualidade dos serviços prestados | Parceiro Privado | Contrato deve prever indicadores de desempenho para o parceiro privado e Cláusulas de intervenção, encampação ou caducidade por não atingir a performance desejada segundo os indicadores.
3.2 | Índices equivocados no Quadro de Indicadores de Desempenho | Os índices não geram a qualidade esperada | Público | Contrato deve conter cláusula de revisão dos indicadores e cláusula de reequilíbrio econômico financeiro caso os novos indicadores acarretem em novos custos.
3.3 | Greve de funcionários do Parceiro Privado | Risco que impede a execução da obra pública ou a sua exploração econômica pelo Parcerio Privado | Parceiro Privado | Fiel observância da legislação trabalhista, previdenciária e sindical aplicáveis.
3.4 | Risco de modificação das especificações para a exploração econômica da infraestrutura | Risco de modificação, pelo Poder Concedente, das diretrizes de exploração econômica da infratestrutura | Público | Contrato deve prever cláusula de Reequilíbrio Econômico Financeiro.
3.5 | Mudança de controle no parceiro privado | Risco de redução da capacidade financeira ou técnica de execução do contrato. | Compartilhado | Contrato deve conter restrições e condições para a mudança de Controle da Concessionária
3.6 | Problemas em relação a titularidade do imóvel | Risco da titularidade do imóvel, objeto do Contrato, não ser do Poder Municipal, impedindo a exploração econômica da obra e consequente amortização dos investimentos | Público | Cláusula Contratual prevendo a rescisão do Contrato ou seu reequilíbrio econômico-financeiro.
3.7 | Não cumprimento do Contrato por qualquer das Partes | Inadimplência de qualquer das partes que possa tornar inviável a execução do contrato. | Compartilhado | Cláusulas contratuais prevendo a aplicação de penalidades graduadas conforme a gravidade da inadimplência e, para os casos mais graves, a possibilidade de extinção da concessão, com previsão clara dos meios e consequências para tanto. Previsão de mecanismo de solução amigável de controvérsias (mediação e arbitragem).

## Riscos Finan. e Ambient.
RISCOS ECONÔMICO - FINANCEIROS
| Definição do risco | Descrição | Alocação | Ações para mitigação
4.1 | Risco de Inflação | Risco da Concessionária não conseguir repassar aos seus contratos com terceiros a correção monetária aplicada na outorga. | Parceiro Privado | O Contrato deverá prever uma outorga fixa (determinada na licitação) e uma variável (que dependerá do resultado da exploração econômica).
4.2 | Inadimplência da Concessionária a Instituições Financeiras | Default da dívida adquirida pela Concessionária | Parceiro Privado | Apresentação de garantias na licitação do Empreendimento. Previsão de matriz de riscos clara com gatilhos para o reequilíbrio econômico-financeiro. Previsão no edital da possibilidade dos financiadores assumirem o controle da SPE.
4.3 | Variação dos Custos de implantação do Empreendimento | Variação de custos não previstos em Contrato | Parceiro Privado | Nada a fazer.
4.4 | Não obtenção dos financiamentos necessários | Dificuldades ou não obtenção pelo Parceiro Privado dos financiamentos necessários para a execução das obras de implantação do Empreendimento | Parceiro Privado | Contrato deverá permitir ao concessionário o oferecimento do pacote típico de garantias (cessão fiduciária das receitas da exploração econômica, ações da SPE e direitos emergentes da concessão).
4.5 | Taxas de Juros | Variação da taxa de juros durante o prazo do Contrato | Parceiro Privado | Concessionária deverá assumir as variações típicas de mercado na contratação de taxas de juros.
4.6 | Alteração da Carga Tributária | Risco de criação de novos tributos acarretando em aumento dos custos da Concessionária. | Público | Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato (exceção em relação aos tributos sobre a renda, cuja majoração ou redução não ensejarão a revisão do contrato).
4.7 | Cobrança de IPTU | Risco de após o início da concessão, o fisco passar a impor a cobrança de IPTU | Público | Edital deverá instruir licitantes a não considerar o tributo em sua estrutura de custo.
4.8 | Risco da exploração econômica da obra (risco de demanda) | Risco das receitas financeiras com a exploração econômica da obra serem inferiores ao projetado | Parceiro Privado | Contrato deverá garantir liberdade para exploração econômica da obra pelo Parcerio Privado, fixando as diretrizes mínimas necessárias no Termo de Referência. A flexibilidade na exploração econômica deverá garantir ao Parceiro Privado os ajustes necessários para garantir a rentabilidade esperada.
4.9 | Custos trabalhistas | Gerados por ações trabalhistas ou acima do estimado | Parceiro Privado | Contrato deverá estabelecer a obrigação de estrita observância pela concessionária da legislação trabalhista, previdenciária e sindical.
RISCOS AMBIENTAIS
| Definição do risco | Descrição | Alocação | Ações para mitigação
5.1 | Existência de passivos ambientais não conhecidos na área de implantação | Custos não previstos para a remediação do dano e atendimento das normas ambientais | Público | Contrato deverá prever que todos os passivos ambientais anteriores à concessão serão de responsabilidade do Poder Concedente.
5.2 | Descarte inadequado de Resíduos Sólidos durante as obras e/ou sua exploração econômica | Custos de multas ou ações civis públicas por descarte inadequado | Parceiro Privado | Contrato deverá exigir a fiel observância da legislação ambiental.
5.3 | Patrimônio Histórico e Cultural | Risco de custos e atrasos por descobertas arqueológicas no local e por restrições relativas ao patrimônio | Público | Contrato deverá prever que as áreas estejam livres e desimpedidas quando da sua disponibilização para a Concessionária. Cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato caso surjam quaisquer passivos.
5.4 | Riscos geológicos | Risco de condições adversas do solo ou terreno que poderiam acarretar acréscimos imprevistos no custo da obra. | Parceiro Privado | Realização e Publicização de Estudos Técnicos.

## Riscos Jurídicos e Regulatórios
RISCOS JURÍDICOS, POLÍTICOS E REGULATÓRIOS
| Definição do risco | Descrição | Alocação | Ações para mitigação
6.1 | Mudança na legislação ou na regulamentação aplicáveis à exploração econômica da obra | Aumento dos custos ou queda na receita estimada | Compartilhado | Contrato deverá prever que mudanças que impeçam a exploração econômica da obra em conformidade com as diretrizes do termo de referência deverão ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro. Por outro lado, mudanças na legislação ou regulação que não impeçam a exploração econômica em conformidade com o termo de referência deverão ser suportadas pelo Parceiro Privado.
6.2 | Decisão judicial que impeça a exploração econômica da obra | Risco de decisão judicial que venha a impedir ou restringir a exploração econômica da obra pelo Parceiro Privado | Público | Contrato deve prever rescisão do contrato, com indenização ao Parceiro Privado se o contrato não puder ser reequilibrado.
6.3 | Mudança na lei de outro ente federativo (Estado ou União) | Mudança de lei sem alteração tributária (por exemplo, estabelecimento de obrigações adicionais na exploração econômica da obra não previstas originalmente) | Público | Reequilíbrio Econômico Financeiro do Contrato
6.4 | Força maior ou caso fortuito | Risco de não cumprimento do contrato por conseqüência da ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito | Compartilhado | Contrato deve atribuir ao Parceiro Privado os riscos passíveis de cobertura securitária. O Parceiro Público deve assumir todos os riscos que não forem seguráveis ou que o valor do prêmio for incompatível com o modelo econômico do Empreendimento.
6.5 | Término antecipado do Contrato | Risco de perda dos ativos por consequência de decretação de extinção do contrato sem o pagamento adequado | Compartilhado | O término antecipado do contrato deverá ser sempre precedido de indenização pelos investimentos não amortizados. Não obstante, o término antecipado do contrato por culpa do contratado não dará origem a nenhuma indenização por lucro cessante.